# УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ

«Амгинская СОШ №1 имени В.Г.Короленко

с углубленным изучением отдельных предметов»

Назарова С.К.

«  »___________________2014г

# ПЛАН-ГРАФИК

ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО в МБОУ СОШ

| Мероприятия | Срок | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |
| Решение Совета школы о введении в школе ФГОС ООО | Август 2015 | Наличие протокола заседания органа Совета школы | Администрация школы |
| Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС» и «Совета по введению ФГОС» | Август 2015 | Приказ по школе | Директор школы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования | Май 2015 | Наличие плана-графика | Совет по введению ФГОС Директор школы |
| Разработка и утверждение проекта модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС | Май 2014 | Наличие проекта | Рабочая группа, Совет по введению ФГОС Директор школы |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | Май 2015 | Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет ОУ |
| Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования школы и утверждение данной программы | Июнь – август 2014 | Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы | Совет по введению ФГОС Рабочая группа по введению ФГОС Пед.совет Совет ОУ Директор |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций | Август 2015 | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здрав. и социального развития РФ | Директор школы Администрация школы |
| Разработка ( на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | Август 2015 | Наличие утвержденного учебного плана | Рабочая группа Директор школы |
| Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части БУП | Август – сентябрь 2015 | Наличие утвержденных/ принятых программ | Совет по введению ФГОС Рабочая группа |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | Август 2015 | Наличие утвержденных/ принятых программ | Совет по введению ФГОС Рабочая группа |
| Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание ПР, перечень показателей ПР и инструментарий для оценки их достижения | Сентябрь – декабрь 2014 | Наличие документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Разработка модели договора между родителями и школой в условиях введения нового стандарта | Октябрь 2015 | Наличие модели договора | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Разработка Программы экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования в ОУ | Август- октябрь 2015 | Наличие проекта плана методической работы в ОУ Наличие проекта планов работы МО учителей –предметников | Совет по введению ФГОС Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| Корректировка локальных иных документов | В течение 2014-2015 уч.года | Откорректированные НЛА ОУ | Администрация школы Рабочая группа Совет школы |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пед. работниками. | Август – сентябрь 2015 | Наличие дополнительных соглашений | Администрация школы Директор |
| Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течение 2014- 2015 уч. года | Поступление дополнительных финансовых средств | Администрация школы Совет школы |
| 3.Организационное обеспечение введения ФГОС |
| Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования | Август - сентябрь 2015 | Наличие плана работы | Администрация школы Рабочая группа Совет школы |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение2014-2015 уч. года | Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС | Администрация школы Методические объединения школы |
| Проведение публичной отчетности | Ежегодно май | Публичные отчеты перед общественностью | Директор школы |
| 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |
| Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС | Май 2015 | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты, протоколы заседаний МО) | Психолог Администрация школы |
| Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО | Май ежегодно | Наличие внутришкольного плана повышения квалификации | Администрация школы |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
| 5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты - собрания родителей будущих пятиклассников размещение информации на сайте - изготовление буклетов ФГОС ООО | В течение 2014-2015 уч.г. | Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте школы Наличие буклетов | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования | Май 2015 Ноябрь 2015 | Анкетирование родителей пятиклассников Результаты анкетирования | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| Выявление МТ условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в среднем звене школы» | Июнь –август 2015 Май – июнь 2015г | Наличие протоколов оценки | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | В течение 2014-2015 уч. г. | Наличие плана | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |